## Hoja1
Fase | Actividad | Duración | Hitos Clave
Fase 1: Análisis y Planificación | Recolección de requisitos y necesidades | 1 semana | Documento de requisitos finalizado
| Definición de arquitectura del sistema | 1 semana | Diagramas de arquitectura y base de datos
| Priorización de funcionalidades (MoSCoW) | 2 días | Lista priorizada en JIRA
| Elaboración del cronograma de trabajo | 2 días | Cronograma aprobado
Fase 2: Diseño | Diseño UI/UX del sistema | 2 semanas | Prototipo de interfaces
| Modelado del flujo de procesos | 1 semana | Diagramas de flujo aprobados
Fase 3: Desarrollo del Sistema | Implementación del módulo de autenticación | 2 semanas | Login funcionando
| Desarrollo del módulo de registro de horarios | 3 semanas | Registro de horas implementado
| Implementación del generador de agenda en Excel | 3 semanas | Generación de archivos Excel operativa
| Desarrollo del sistema de revisión y aprobación | 2 semanas | Funcionalidad de aprobación lista
| Implementación del panel de administración | 1 semana | Gestión de usuarios operativa
Fase 4: Pruebas y Validación | Pruebas unitarias y de integración | 2 semanas | Corrección de errores críticos
| Validación con docentes y administradores | 2 semanas | Feedback integrado
Fase 5: Implementación y Capacitación | Despliegue del sistema en servidores de CORHUILA | 1 semana | Sistema en producción
| Capacitación a docentes y administradores | 1 semana | Manual de usuario entregado
Fase 6: Mantenimiento y Mejora Continua | Monitoreo y soporte | 2 meses | Primeras mejoras implementadas